## Cronograma O`Higgins
Componentes SCAM / Línea Estratégica |  |  | Año(s) 2023
Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024
Actividad | Descripción de logro esperado | Verificador(es) | Abri | May | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Fe
COMPONENTES SCAM
1) SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO Y SUBSIDIO SCAM
1.1 Suscripción convenio SCAM |  | Suscripción convenio SCAM | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri
2) CRONOGRAMA DE ACCIÓN
2.1 Elaboración Cronograma | Desarrollo del cronograma de actividades nivel intermedio | Cronograma con las actividades a realizar | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Jun to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Jul
2.2 Presentación del cronograma al CAM | Presentar el cronograma de acción en una reunión CAM | Acta de reunión CAM | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos
2.3 Presentación del cronograma al CAC | Presentar el cronograma de acción en una reunión CAC | Acta de reunión CAC | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos
2.5 Aprobación por SEREMI |  | Oficio o mail aprobación SEREMI | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos
2.7 Indicar porcentaje de cumplimiento cronograma | Porcentaje de cumplimiento del cronograma al finalizar las acciones descritas | Porcentaje en formulario de pauta de entrega | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Fe
3) FUNCIONAMIENTO DEL CAM
3.1 Reuniones periódicas del CAM | Realización de al menos 5 reuniones, para reportar y hacer seguimiento de las acciones para el cumplimiento de los compromisos y la línea estratégica a través de actas. | Actas de reuniones | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 May; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Nov
4) FUNCIONAMIENTO DEL CAC
4.1 Reuniones periódicas del CAC | Realización de al menos 5 reuniones, para reportar y hacer seguimiento de las acciones para el cumplimiento de los compromisos y la línea estratégica a través de actas. | Actas de reuniones y fotos de afiche | Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri: XXX; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 May: X; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos: X; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep: X; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Nov: X
5) ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL
5.1 Difusión por página web comunal | Difundir a la EAC a través de la página web del municipio | Estrategia en la página web | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct
5.2 Difusión Masiva | Difusión a través del Instagram y Facebook oficial del municipio, radio “Rio Pascua”, grupo de WhatsApp comunal “Servicios Villa”. | Registros fotograficos de la difusión por los medios escogidos. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep
5.3 Difusión de resultados a CAC | Informar al CAC de los resultados de los avances en las líneas estratégicas y EAC | Acta de reunión | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep
5.4 Difusión de resultados a CAM | Informar al CAM de los resultados de los avances en las líneas estratégicas y EAC | Acta de reunión | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep
5.5 Difusión de resultados en página web | Añadir en la web municipal los resultados de las líneas estratégicas | Página web con resultados de las líneas estratégicas | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep
6) ORDENANZA AMBIENTAL
6.1 Modificación y actualización de la actual ordenanza municipal no oficial. | Modificación y actualización de la actual ordenanza municipal | Desde Departamento de Saneamiento Urbano se generara estructura oficial de la Ordenanza Municipal, para luego trabajar en especifico con cada departamento en mesas de trabajo (acta de reuniones) | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Fe
7) PARTICIPACIÓN CIUDADANA
7.1 Diseño de Plan de Participación Ciudadana | Se procederá a generar una carpeta y un banner en la pagina web de la municipalidad que contenga el protocolo para recibir una denuncia ambiental y dar una repuesta técnica desde la unidad ambiental. | Diseño de propuesta de Plan y difusión por las redes sociales municipales | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Dic
8) EDUCACIÓN AMBIENTAL
8.1 Los dos establecimientos educacionales de la comuna se encuentran en el nivel de excelencia de certificación del SNCAE. | Actualmente la Escuela “Pioneros del Sur” y Jardín “Hielito Azul” se encuentran en el nivel de excelencia de la certificación. | Listado o registro de establecimientos ingresados a SNCAE. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep
8.2 Actividades de educación ambiental | Se realizarán 4 actividades de temática ambiental con los establecimientos. | Listas de asistencia y registro fotográfico. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Jun; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep
8.3 Temática ambiental en PADEM 2023. | Actualmente PADEM 2023 posee contenido ambiental. | PADEM 2023 y correo verificador de encargada de educación del municipio. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri
9) CAPACITACIÓN AMBIENTAL
9.1 Elaboración plan de capacitación | Plan de capacitación elaborado y aprobado | Plan de capacitación aprobado | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct
9.2 Capacitación a funcionarios municipales | Realización de 3 capacitaciones | Actas de reuniones | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Nov
9.3 Capacitación a miembros del CAC | Realización de 3 capacitaciones | Actas de reuniones | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 May; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos
10) 3R Y COMPRAS SUSTENTABLES
10.1 Elaboración programa piloto de eficiencia hídrica | Diseño de programa | Diseño de Programa | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Nov
| Se instalarán botellas recicladas de 1.5lts en cada estanque de WC de la municipalidad. Para minimizar el agua de cada descarga. | Registro fotográfico de las acciones realizadas | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Dic
10.2 Elaboración programa piloto eficiencia energética | Diseño de programa | Diseño de Programa | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Nov
| Se realizará cambio de iluminaria tradicional por luces LED en las dependencias municipales. | Registro fotográfico de las acciones realizadas | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Dic
10.3 Elaboración programa piloto 3R | Diseño de programa | Diseño de Programa | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Nov
| Capacitación de gestión de residuos orgánicos con vermicomposteras durante el 2023. La municipalidad actualmente cuenta con chipeadora de papeles. | Registro fotográfico de las acciones realizadas | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Dic
10.4 Elaboración programa piloto de compras sustentables | Diseño de programa | Diseño de Programa | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Nov
| Firma de compromisos por encargada/o de adquisición y apoyos administrativos que se comprometen a seguir lineamientos que establece Chile Compra (compras sustentables) y el programa “Estado Verde” del MMA | Certificado de Funcionaria del curso compras sustentables a travez de mercado publico y diseño de programa. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Dic
11) UNIDAD AMBIENTAL
11.1 Diseño de la unidad ambiental | Diseñar la unidad ambiental con sus funciones, jerarquía, etc. | Informe y/o decreto | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Nov
11.2 Puesta en marcha de la unidad ambiental |  | Decreto municipal | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Dic
12) PÁGINA WEB
12.1 Información ambiental en la página web | Contenido ambiental incorporado a la página web del municipio, como: Logotipo de certificación básica, conformación actualizada de los comités ambientales, Estrategia ambiental comunal , cronograma de acción, información ambiental e instrumetos de planificación. | Página web actualizada | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct
13) RECURSOS DE PLANIFICACIÓN
13.1 Respaldo en página web | Subir documentos de planificación identificados en el nivel anterior a la página web. | Página web con recursos de planificación | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct
13.2 Verificación EAE de instrumentos (Si corresponde) | Identificar EAE en instrumentos pertinentes | Sección EAE en instrumentos | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct
14) PRESUPUESTO AMBIENTAL
14.1 Desarrollo de informe de la ejecución del presupuesto comprometido para el nivel | Desarrollar un informe de ejecución del presupuesto para el presente nivel | Informe de ejecución del presupuesto ambiental | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Dic
15) INFORMAR A CONCEJO MUNICIPAL
15.1 Informar de estado de avance a Concejo Municipal |  | Acta presentacion al Concejo | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Dic to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Ene
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
LÍNEA ESTRATÉGICA N°1 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
1.1 Construcción y disposición de puntos verdes para mejorar la gestión Integral de Residuos y así aumentar la capacidad de reciclaje en la comuna | 1.1.1 Instalación de 13 puntos verdes, ubicados en las calles más concurridas en la localidad de O’Higgins, para ampliar la oportunidad de gestionar residuos a la comunidad | Registro fotografico de la instalación de los puntos verdes | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 May to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep
| 1.1.2 Crear un sistema de retiro de residuos (1/semana) | Registro de fotográfico de la actividad y gestión | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Dic to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Fe
| 1.1.3.Difusión(1/mes) en radio Rio Pascua e Instagram | Registro de fotográfico de la actividad y gestión | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Nov
| 1.1.4 Talleres de reciclaje dirigidos a toda la población (4 anuales) | Registro fotografico del taller o listas de asistencia
1.2 Campañas de recolección de residuos peligrosos | 1.2.1Desarrollo de campañas de recolección, acopio y gestión de residuos peligrosos. | Registro fotografico | Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Jun: X E/E; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos: X BATERIAS; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct: X ACEITE; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Dic: X Neumaticos fuera de uso
| 1.2.2Realizar 1 campaña de recolección anual | Registro fotografico | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Jun; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Dic
1.3 Ferias Verde "La Pionera" | 1.1.3 Realizacion de 4 Ferias Verde “La Pionera” anuales, talleres de educación ambiental en el mismo evento y stands informativos | Registro fotografico de la actividad y afiche de esta. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Jun; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Agos; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
LÍNEA ESTRATÉGICA N°2 TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES
2.1 Plan de esterización y chipeo de mascotas. | 2.1.1 Esterilización y chipeo de 100 animales | Bases de adjudicación | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri
2.2 Difusión de información para enfrentar la problemátoca de las enfermedades zoonóticas | 2.2.2 Dsarrollar campañas informativas, educativas y de concientización de la tenencia responsable de animales- Charlas educativas y mesa de trabajo | Actas, registro fotográfico y afiches. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
LÍNEA ESTRATÉGICA N°3 VALORACIÓN Y RESCATE DE LA BIODOVERSIDAD
3.1 Generar instancias de reconocimiento de flora, fauna y reino fungi del territorio, para incorporar nuevos aprendizajes en la población | 3.1.1 Realizacion de 5 talleres anuales de biodiversidad. | Actas, registro fotográfico y afiches. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Jun; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Nov to Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Dic
3.2 Encuentros y actividades de concientización | 3.2.1 Realización de 2 salidas a terreno o trekking | Actas, registro fotográfico y afiches. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Nov
| 3.2.2. Realización de 2 avistamiento de aves | Actas, registro fotográfico y afiches. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 May; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
LÍNEA ESTRATÉGICA N°4 EDUCACIÓN AMBIENTAL
4.1 Instancias informativas de temas ambientales relevantes o contingentes en la comunidad | 4.1.1 Seminario cada 2 años donde se oficie a entidades públicas o privadas | Actas, registro fotográfico y afiches. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri
| 4.1.2 Charlas informativas con temática ambiental al año. | Actas, registro fotográfico y afiches. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Nov
4.2 Agricultura orgánica, regenerativa y sustentable para los hortaliceros de Villa O’Higgins. | 4.2.1 Cuatro (4) talleres anuales en invernaderos municipales para público general. | Actas, registro fotográfico y afiches. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Jun; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Sep; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Nov
| 4.2.2 Tres (3) capacitaciones sobre manejos orgánicos en posta rural, jardín infantil y liceo. Se expondrán afiches, fotos y listas de asistencia de las actividades. | Actas, registro fotográfico y afiches. | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Jun; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct
4.3 Creación de material audiovisual como herramienta para concientizar. | 4.3.1 Creación de 4 capsulas informativas y educativas, para difundir en Instagram municipal y grupo de WhatsApp comunal “Servicios Villa”. | Registro fotográfico de actividades en red social | bar: Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Abri; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Jul; Meses duración intermedia (11) 29.03.2023/29.02.2024 Oct